U M O W A

w dniu ..-09-2019 w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek - Urzędem Miasta Szczecinek zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu którego działa:

Dorota Rusin Hardenbicker – z-ca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza Kołomyckiego – Skarbnika Miasta

a .......................................................................................................................................

............................................................. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.	................................................................

2.	................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

- Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ..-09-2019 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zielonego Lasku Komunalnego w Szczecinku następujący zakres usług:

wykonanie i oddanie przewidzianego w umowie terenu zielonego Lasku Komunalnego przy ul. Kościuszki w Szczecinku oraz usunięcie jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania prac oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.

Szczegółowy zakres prac, o którym mowa w ust. 1 określa projekt zagospodarowania terenu, przedmiar oraz mapa zinwentaryzowanych drzew stanowiące załącznik do umowy. Zakres wykonania prac obejmuje obszar 5,5 ha (dodatkowo wykonanie nasadzeń zastępczych na zagospodarowanej części działki - 4,5 ha)– zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

  - Usunięcie 114 drzew (obumarłe, złomy, wywroty) wraz z uporządkowaniem terenu i wywiezieniem drewna do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku. Drzewa o obwodach 10 – 49 cm - 50 szt., drzewa o obwodach 50-100 cm - 49 szt., drzewa powyżej 100 cm – 10 szt., powyżej 200 cm-2 szt. Drzewa zostaną wyznaczone w terenie z wykonawcą i zamawiającym zgodnie z planem inwentaryzacji drzewostanu. Prześwietlenie istniejącego drzewostanu, wykonanie cięć sanitarnych i odmładzających zgodnie z zaleceniami z projektu.

  - Usunięcie podszytu wraz z odchwaszczeniem i odnowieniem istniejących alejek objętych projektem wraz z wyrównaniem krawędzi zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu oraz wykonanie na istniejących alejkach placyków pod ławki, kosze, stoły piknikowe i nowe nasadzenia. Powierzchnia 5,5 ha. Zgodnie z opisem w projekcie.

  - Zamontowanie na drzewach 10 szt. budek lęgowych dla ptaków. Przykładowe wymiary szerokość 16 cm, głębokość 16 cm, wysokość 30 cm, grubość ścianki: 2 cm, grubość ścianki przedniej: 4 cm, średnica otworu wlotowego 28 mm, waga: ca 3,5 kg. Zaimpregnowane preparatem ekologicznym nie szkodzącym ptakom i owadom. Materiał: sosna. Budka posiada podwójną ścianę przednią. Ściana przednia jest otwierana. Dopuszcza się odstępstwa +/- 5 % wymiarów budki lęgowej. Lokalizacja według wskazań zamawiającego.

  - Zamontowanie na drzewach 3 szt. karmników dla ptaków . Dane techniczne: wys. x szer. x dług.: 26 x 24 x 17 [cm], długość listwy mocującej:  37 cm, waga: 2,00 kg, kolory daszku - ciemny orzech. Zaimpregnowane preparatem ekologicznym nie szkodzącym ptakom i owadom. Dopuszcza się odstępstwa +/- 5 % wymiarów karmnika dla ptaków. Lokalizacja według wskazań zamawiającego.

  - Postawienie hoteli dla  zapylaczy 8 szt. Opis zgodnie z projektem ( rysunek str.4),wymiary około 90 x 60 cm. Zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi preparatem ekologicznym nie szkodzącym ptakom i owadom.

  - Ustawienie 5 szt. ławostołów /stołów piknikowych- opis zgodnie z projektem. Wymiary 180x180 wys.75 cm, szer. siedziska 40 cm, wys. siedziska 45 cm, lub o wymiarach zbliżonych, kształt/forma jak na zdjęciu w opisie ( str.6), wykonane z drzewa liściastego bez wycieków żywicy, zaimpregnowane bezbarwnym środkiem pleśnio- grzybobójczym.

  - Zamontowanie 7 szt. stojaków na rowery- opis zgodnie z projektem.

  - Oznakowanie pionowe ścieżek - tabliczki informacyjne – 10 szt. z montażem (słupek ø 60, dł. 3,5 m, tabliczka 250 x 75 mm ze strzałką) – lokalizacja i treść według wskazań zamawiającego. Dopuszcza się odstępstwa wymiarów +/- 5%.

  - Ławki parkowe 13 szt., ławki spoczynkowe 9 szt. Montaż ławek parkowych wraz z bloczka betonowymi (2 szt./ławkę)  – przykładowe wymiary: długość ławki – 170 cm, szerokość ławki – 56 cm, wysokość całkowita – 77 cm, wysokość siedziska – 45 cm, szerokość siedziska – 36 cm. ławka z podwójnym oparciem, – deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem,– standardowy kolor drewna: mahoń, żeliwna stabilna podstawa wyposażona w otwory pozwalające trwale przymocować ławkę do podłoża do bloczków betonowych, zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą chlorokauczukową o lekkim połysku, odlew żeliwny standardowo w kolorze czarnym. Dopuszcza się odstępstwa wymiarów ławki +/- 5 %. Lokalizacja zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

  - Kosze parkowe 14 szt. Montaż koszy parkowych, parametry - wyposażony  w deski z kompozytów, zapewniających zwiększoną ochronę przed nieprzychylnymi warunkami atmosferycznymi, owadami, grzybami i uszkodzeniami mechanicznymi, o pojemności 35l, wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej, wewnątrz wyjmowany wkład na odpady ułatwiający opróżnianie kosza, wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo, we wkładzie osobno wydzielona popielniczka, mocowany przez zabetonowanie w gruncie elementu kotwiącego, wymiary: wysokość całkowita 105 cm, wysokość pojemnika 51 cm, średnica wkładu 28 cm. Dopuszcza się odstępstwa wymiarów +/- 5 %. Lokalizacja zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

  - Nasadzenia krzewów oraz bylin – gatunki i ilości zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

- Szczegółowy zakres prac, o których mowa w ust.1 określa projekt zagospodarowania terenu, przedmiar oraz mapa inwentaryzacyjna  stanowiące załącznik do umowy.

- Zamawiający oświadcza, że projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

- Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

- Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Prace nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie zagospodarowania terenu i planie nasadzeń lub z nich wynikające nie są pracami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót , projektem zagospodarowania terenu i planem nasadzeń decydujący dla ustalenia zakresu prac jest projekt zagospodarowania terenu i plan nasadzeń. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji zadania okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie zagospodarowania terenu.

( 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji prac:

1/ rozpoczęcie prac - październik 2019

2/ zakończenie prac - 30.06.2020

- Terminy szczegółowe realizacji poszczególnych prac zostaną ustalone w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac sporządzonym przez Wykonawcę i przekazanym Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego w ciągu następnych 5 dni roboczych, a który stanowić będzie załącznik do nin. umowy.

( 3

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania Wykonawcy w dniu ..-09-2019 terenu prac.

- Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości prac ulegających zakryciu i zanikających.

- Odbioru przedmiotu umowy.

- Zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane prace.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy.

- Zorganizowania zaplecza prac oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt terenu prac oraz podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi przez osoby nieuprawnione.

- Zgłaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych prac ulegających zakryciu.

- Poniesienia kosztów gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

- Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia prac dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

- Umożliwienia wykonania prac, nie objętych umową, innym wykonawcom zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, P. Poż. i ochrony środowiska.

- Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu prac oraz właściwego zagospodarowania terenów przyległych przed zgłoszeniem prac do odbioru.

- Ubezpieczenia na własny koszt prac i robót z tytułu ryzyk i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od chwili przejęcia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu do eksploatacji z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub okoliczności.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z projektem zagospodarowania terenu, przedmiarem robót, planem nasadzeń i nie wnosi uwag.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem posiadającym wymagane kwalifikacje i uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z należytą starannością.

( 4

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ............ zł brutto (słownie: .................................. 	zł

- Strony stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z okresem rękojmi za wady i gwarancji jakości bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

( 5

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujące prace ………………

- Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie następujących prac ………..

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT,

  - termin realizacji umowy przez podwykonawcę nie może być dłuższy niż termin określony w  umowie zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę,

  - okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

  - w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są prace dotyczące nasadzeń drzew, krzewów, bylin lub

2) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę,

6.	Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji usług przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7.	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

8.	Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, zgłosi pisemne zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy niespełniającej określonych w nin. umowie wymagań.

9.	Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, ze zaakceptował ten projekt umowy.

10.	Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usług przez podwykonawcę.

11.	Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, zgłosi pisemny sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy niespełniającej określonych w nin. umowie wymagań.

12.	Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

13.	Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. ……….. zł brutto.

14.	Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

15.	Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

16.	Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagane jest dołączenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności lub przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SIWZ.

( 7

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie faktur VAT (przejściowych)  po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego danej części prac objętych umową. Rozliczenia za wykonane prace będą dokonywane następująco:

- I faktura do wysokości 40% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 wystawiona
w terminie do 15.12.2019 r.,

- II faktura do wysokości 60% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 wystawiona
w terminie do 30.06.2020 r., tj.  łącznie do 100 % wynagrodzenia

- Podstawą wystawienia faktury VAT (przejściowej) będzie sporządzony protokół odbioru części prac.

- Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (końcowej) w której wynagrodzenie będzie różnicą pomiędzy wynagrodzeniem umownym a sumą wynagrodzenia wykazanego w fakturach VAT o których mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi po odbiorze końcowym prac objętych umową potwierdzonych protokołem końcowym odbioru prac.

( 8

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

- Faktury VAT (przejściowe) prawidłowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

- Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT, rozumie się fakturę zawierającą następujące dane Nabywcy i Płatnika:

Nabywca: Miasto Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,

Płatnik: Urząd Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane prace  jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych prac. Ma ono postać oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę bądź potwierdzenia dokonania przelewu należności na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane usługi do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace , lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę usług, dostaw.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie prac jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych prac , wynikającej z umowy Zamawiającego z Wykonawcą. W przypadku różnic w wartościach za wykonane prace pomiędzy umową Zamawiającego z Wykonawcą, a umową Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wyłącznie kwotę należną na podstawie wartości określonych umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą.

- W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawionej faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Do faktury VAT (końcowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu prac wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych prac do wysokości objętej płatnością końcową.

- Faktura VAT (końcowa) prawidłowo wystawiona, spełniająca wszystkie warunki wynikające z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru Prac i będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiającego	 - 673-00-10-209

2/ Wykonawcy - .......................

( 9

- Nadzór nad wykonaniem prac z ramienia Zamawiającego będzie pełnił:

......................................................................................................................................

- Nadzór inwestorski nad wykonaniem prac  z ramienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty będzie pełnił:

……………………………………………………………………………………………

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia protokołów odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni licząc od daty ich otrzymania.

- Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika prac będzie pełnił:

..........................................................................................................

- Kierownik prac zobowiązany jest do udokumentowania terminów wykonania prac zanikowych z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

- Zamawiający oświadcza, że posiada zdolności finansowe wystarczające do zapłaty za wykonane prace.

( 10

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 na okres: .. m-cy. Okres rękojmi za wady ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony w ( 1 gwarancji jakości -  .. miesięcy. Gwarancja obejmuje m.in.

  - pielęgnację zieleni (krzewy, byliny) -opryski, pielenie, nawożenie, odchwaszczanie, podlewanie, przycinanie – zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz poleceniami zamawiającego,

  - konserwację małej architektury dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym,

  - koszenie podszytu dwa razy w miesiącach od kwietnia do września,

  - usuwanie złomów i wywrotów

- Odbiory częściowe nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru prac.

( 11

- Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości jn:

1/	za zwłokę Wykonawcy w odbiorze od Zamawiającego terenu prac w wysokości 0,20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2/	za zwłokę Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 0,20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

3/	za zwłokę Wykonawcy w rozpoczęciu usuwania wad lub opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania prac, przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji w wysokości 0,20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie usuwania lub usunięcie wad,

4/ za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

5/	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 ust. 1.

6/ za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 2.000,00 zł każdorazowo,

7/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł za każde z nich każdorazowo,

8/ za nieterminowe przystąpienie do wykonania uzgodnionego za kresu prac związanych z pielęgnacją zieleni ((podlewanie, utrzymanie w należytym stanie palików ochronnych, siatek, usuwanie posuszu, nawożenie) w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości jn:

1/ za zwłokę Zamawiającego w przekazaniu terenu prac w wysokości 0,20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę Zamawiającego w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,20 % łącznego wynagrodzenia brutto,	o którym mowa w ( 4 ust. 1	za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony,

3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 ust. 1.

- W przypadku poniesienia szkody wyższej od zastrzeżonych powyżej kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

( 12

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość prac objętych umową.

- Zamawiający zwoła i przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o gotowości do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakończenia wszystkich prac . Odbiór końcowy powinien być dokonany w ciągu 7 dni od daty zwołania i przystąpienia do odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

3/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół końcowy odbioru prac zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole końcowym odbioru prac, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

- O wykryciu wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający lub inny podmiot działający w jego imieniu zawiadomi Wykonawcę na piśmie z podaniem terminu ich usunięcia, który nie powinien być krótszy niż 7 dni, a w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający usunie wady obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Rozpoczęcie przez Wykonawcę usuwania wad powinno nastąpić niezwłocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usunięcia określonej w wezwaniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez jego podwykonawców.

- Materiały i urządzenia zastosowane przy pracach muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów mogących być wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz wymogów określonych w projekcie zagospodarowania terenu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości prac i materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

( 13

- Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie przystąpi do odbioru, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym.

- Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % licząc od łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 ust. 1 o ile pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac Zamawiający odstąpi od rozpoczęcia czynności odbiorowych z winy Wykonawcy.

( 14

- W przypadku przerwy w pracach trwającej powyżej 14 dni, Zamawiający może w terminie 30 dni złożyć oświadczenie o odstąpieniu i odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 p-kt 5.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca w terminie 14 dni zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru prac przerwanych, prac zabezpieczających oraz terenu budowy przekazując wcześniej wszystkie znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty.

- Jeżeli Wykonawca mimo odstąpienia od umowy nie przystąpi do niezwłocznego zabezpieczenia przerwanych prac i nie sporządzi szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac przerwanych w/g stanu na dzień odstąpienia, Zamawiający wykona te czynności na koszt Wykonawcy.

- Wszelkie dodatkowe koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

( 15

- Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej.

- Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy.

- Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Jeżeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru oraz opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie przedmiotu umowy.

( 16

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu zakończenia prac co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac w przypadku:

1/ wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.

2/ wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.

3/ wystąpienia istotnych wad dokumentacji skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju prac mających wpływ na termin wykonania prac.

4/ wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

( 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
 z 2019 r. poz. 1145 z późn zm.).

( 18

- Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.

- W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą stronę.

- Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

- Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

( 19

- Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

- Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna” lub „na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

( 20

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

( 21

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wyjaśnieniami w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu zielonego Lasku Komunalnego w Szczecinku.

( 22

1. Każda ze stron nin. umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.

2. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów cywilnoprawnych), których dane osobowe będą ujawniane drugiej stronie porozumienia jako administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją porozumienia, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO.

( 23

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA